## KOSZTORYS
Inwestycja;
|  | KOSZTORYS |  |  |  | Łódź, dn. 16-07-2021r.
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  | 0
1 d.1 | KNR 2-25 0319-01 analogia | Ogrodzenia typu 'Metro' - budowa | m2 | 90 |  | 0
2 d.1 | KNR 2-25 0319-02 | Ogrodzenia typu 'Metro' - rozebranie | m2 | 90 |  | 0
3 d.1 | KNR 4-01 0201-04 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej słupów prostokątnych-przyjeto ochronę słupów w postaci deskowania po obwodzie na wys 4,1 m | m2 | 21.32 |  | 0
2 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  | 0
4 d.2 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 2 |  | 0
5 d.2 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 4.807 |  | 0
6 d.2 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 4 |  | 0
7 d.2 | KNR 4-01 0354-08 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 2 |  | 0
8 d.2 | KNR 4-01 0212-03 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- strop gr 20 cm | m3 | 31.3 |  | 0
9 d.2 | KNR 4-01 0349-01 | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej- gr 27 cm | m3 | 23.083 |  | 0
10 d.2 | KNR 4-01 0349-01 | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej-gr. 20 cm | m3 | 6.034 |  | 0
11 d.2 | KNR 4-01 0348-06 | Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 18.964 |  | 0
12 d.2 | KNNR-W 3 0515-05 analogia | Rozebranie stropów drewnianych - podsufitka z desek nieotynkowanych- sufit podwieszany | m2 | 11.1 |  | 0
13 d.2 | KNR 19-01 0116-04 | Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru | m3 | 62.882 |  | 0
14 d.2 | KNR 4-01 0108-19 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 15 km | m3 | 31.3 |  | 0
15 d.2 | KNR 4-01 0108-17 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km | m3 | 31.582 |  | 0
16 d.2 | KNR 4-04 1107-03 1107-04 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość 15 km | t | 1.2 |  | 0
17 d.2 | koszty wysypiska kalk. własna | koszty wysypiska-gruz | m3 | 62.882 |  | 0
3 |  | KONSTRUKCJA I OBUDOWA CHŁODNI |  |  |  | 0
18 d.3 | KNR 2-05 0208-04 | Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 50 kg- SŁUPY SŁ1 iSŁ2 | t | 1.21 |  | 0
19 d.3 | KNR 2-05 0208-04 | Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 50 kg- PODWALINY P1-P7 | t | 0.97 |  | 0
20 d.3 | KNR 2-05 0208-04 | Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 50 kg-RYGLE | t | 1.594 |  | 0
21 d.3 | KNR 2-05 0208-04 | Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 50 kg-PŁATWIE | t | 2.47 |  | 0
22 d.3 | KNR 2-05 0208-04 | Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 50 kg-RYGLE SCIENNE | t | 1.082 |  | 0
4 |  | OBUDOWA ŚCIAN I STROPU CHŁDNI PŁYTAMI WARSTWOWYMI |  |  |  | 0
23 d.4 | KNR 2-05 1002-01 | Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt montowaną metodą tradycyjną - Płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 14cm | m2 | 282.3 |  | 0
24 d.4 | KNR 2-05 1004-01 | Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z płyt montowaną metodą tradycyjną - Płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 14cm | m2 | 223.107 |  | 0
25 d.4 | KNR 2-05 1003-05 | Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną - uszczelnienie styków uszczelką | m | 71.44 |  | 0
26 d.4 | KNR 2-05 1003-03 | Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną - montaż obróbek blacharskich do płyt warstwowych PW8/B | kg | 20.86 |  | 0
5 |  | POSADZKI |  |  |  | 0
27 d.5 | KNR 4-01 0805-02 analogia | Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu wielobarwnej- w miejscach po rozebranych ścianach | m2 | 13.274 |  | 0
28 d.5 | KNR AT-17 0109-01 analogia | Frezowanie -szlifowanie- powierzchni betonowych | m2 | 212.1 |  | 0
29 d.5 | KNR 2-02 1116-07 | Posadzki typu Plastidur - epoksydowe warstwy gruntujące przy posadzkach | m2 | 212.1 |  | 0
30 d.5 | KNR 2-02 1116-02 +kalk. własna | Wykończenie posadzek w chłodniach żywica epoksydowa, dla intensywnego ruchu wózków widłowych, posiadającej wysoką odporność chemiczną np. Noxan ProFloor Plus Cold Cure lub Noxan DoPox 30-62 | m2 | 212.1 |  | 0
6 |  | ODBOJNICE |  |  |  | 0
31 d.6 | KNNR 6 0703-02 | Bariery ochronne stalowe - Ob1 OLP001 h=1000mm a=600mm 5 szt | szt | 5 |  | 0
32 d.6 | KNNR 6 0703-02 | Bariery ochronne stalowe jednostronne - Ob2 OLP001 h=1000mm a=800mm 1 szt. | szt | 1 |  | 0
33 d.6 | KNNR 6 0703-02 | Bariery ochronne stalowe jednostronne - Ob3 OLP001 h=1000mm a=1000mm 3 szt. | szt | 3 |  | 0
34 d.6 | KNNR 6 0703-02 | Bariery ochronne stalowe jednostronne - Ob4 OLP001 h=1000mm a=1200mm 3 szt. | szt | 3 |  | 0
35 d.6 | KNNR 6 0703-02 | Bariery ochronne stalowe jednostronne - Ob5 OLP001 h=1000mm a=1500mm 5 szt. | szt | 5 |  | 0
36 d.6 | KNNR 6 0703-02 | Bariery ochronne stalowe jednostronne - Ob6 OLP001 h=1000mm a=2000mm 52 szt. | szt | 52 |  | 0
7 |  | STOLARKA DRZWIOWA |  |  |  | 0
37 d.7 | KNR 2-02 1203-05 | Drzwi stalowe przesuwne pełne | m2 | 22.5 |  | 0
8 |  | POZOSTAŁE ROBOTY WYKOŃCZENIOWE- malowanie słupów |  |  |  | 0
38 d.8 | KNR 4-01 0711-10 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu) | m2 | 3.78 |  | 0
39 d.8 | KNR-W 7-12 0304-02 | Odtłuszczanie powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych-SŁUPY ŻELBETOWE | m2 | 21.32 |  | 0
40 d.8 | KNR-W 7-12 0403-05 z.sz.5. | Malowanie farbą epoksydową powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych - wnętrze zbiorników zamkniętych | m2 | 21.32 |  | 0
41 d.8 | KNR-W 7-12 0403-05 z.sz.5. | Malowanie farbą epoksydową powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych - wnętrze zbiorników zamkniętych | m2 | 21.32 |  | 0
9 |  | INNE |  |  |  | 0
42 d.9 | kalk. własna | Uporządkowanie terenu z gruzu i innych pozostałości po przeprowadzonych pracach | kpl. | 1 |  | 0
|  | Razem netto |  |  |  | 0
|  | VAT 23% |  |  |  | 0
|  | RAZEM BRUTTO |  |  |  | 0